Приложение №1
к приказу Управления образования
Администрации Большеулуйского района
от «11» февраля  2013 г. № 24

План-график подготовки и проведения  государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов (ГИА-9)  в Большеулуйском районе в 2013 году

|  | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление в УО организационно- территориальных схем по предметам по выбору ОУ в основной период (КИАСУО: списки, перечень экзаменов) | 28 февраля | Муниципальные организационно- территориальные схемы по предметам по выбору в основной период | Руководители ОУ |
| 1.2. | Формирование организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в Большеулуйском районе по обязательным предметам и предметам по выбору в новой форме | До 28 февраля | Организационно-территориальная схема по обязательным предметам и предметам по выбору в новой форме | Управление образования (А.А.Межова) |
| 1.3.. | Согласование организаторов ППЭ в основной период | До 28 февраля | Согласованные списки организаторов ППЭ в основной период | Руководители ОУ |
| 1.4. | Предоставление в ЦОКО информации о руководителе и организаторах ППЭ, составе предметных подкомиссий ТЭК по предметам по выбору в основной период | По графику ЦОКО | Информация о ППЭ и руководителе ППЭ и организаторах в основной период, составе предметных подкомиссий ТЭК по предметам по выбору в основной период | Управление образования (А.А.Межова) |
| 1.5. | Формирование заявки на экзаменационные материалы в ЦОКО | До 10 марта | Заявка на экзаменационные материалы (основной период) | Управление образования (А.А. Межова) |
| 1..6. | Проведение пробных экзаменов по обязательным предметам в новой форме для выпускников 9 классов | март (16 и 23) | Отработана схема подвоза обучающихся, регламент действия работников ППЭ, проведены срезы ЗУН обучающихся | Управление образования (А.А. Межова, Е.Н. Васильева, А.Н. Новиков) Руководители ОУ |
| 1.7. | Подготовка экзаменационных материалов для проведения экзаменов по выбору в традиционной форме | До 30 марта | Экзаменационные материалы для проведения экзаменов по выбору в традиционной форме в ОУ подготовлены | Руководители ОУ |
| 1.8. | Разработка, согласование схемы взаимодействия УО Большеулуйского и Бирилюсского районов в рамках организации и проведения ГИА-9 | До 30 марта | Согласована схема взаимодействия УО Большеулуйского и Бирилюсского районов в рамках организации и проведения ГИА-9 | Управление образования (А.А.Межова) |
| 1.9. | Согласование кандидатур членов и председателей предметных подкомиссий ТЭК по предметам по выбору с УО Бирилюсского района | До 30 марта | Определён состав предметных подкомиссий ТЭК по предметам по выбору | Управление образования (А.А.Межова) |
| 1.10. | Предоставление в УО экзаменационных материалов для проведения экзаменов по выбору в традиционной форме для рецензирования и анализа | До 1 апреля | экзаменационные материалы для проведения экзаменов по выбору в традиционной форме переданы в УО | Руководители ОУ |
| 1.11 | Разработка, согласование соглашения о взаимодействии УО Большеулуйского и Бирилюсского районов, ЦОКО | По графику ЦОКО | Согласовано в трехстороннем порядке соглашение о взаимодействии УО Большеулуйского и Бирилюсского районов, ЦОКО | Управление образования (А.А.Межова) |
| 1.12. | Рецензирование и анализ экзаменационных материалов для проведения экзаменов по выбору в традиционной форме | До 15 апреля | Подготовлена аналитическая справка о качестве экзаменационных материалов для проведения экзаменов по выбору в традиционной форме и оформлены рекомендации по приведению в соответствие с требованиями | Управление образования (А.А. Межова, Е.Л.Шкляева) |
| 1.13. | Предоставление в УО информации о кандидатурах общественных наблюдателях | До 25 апреля | Список кандидатов на должность общественных наблюдателей | Руководители ОУ |
| 1.14. | Разработка, согласование транспортных схем подвоза участников ГИА-9 и работников ППЭ | 15-30 апреля | Транспортные схемы подвоза участников ГИА-9 и работников ППЭ | Управление образования (А.А. Межова, А.Н.Новиков) Руководители ОУ |
| 1.15. | Приведение в ОУ экзаменационных материалов для проведения экзаменов по выбору в традиционной форме в соответствие с требованиями нормативных документов (на основании аналитических справок) | До 30 апреля. | Экзаменационные материалы для проведения экзаменов по выбору в традиционной форме приведены в соответствие с требованиями нормативных документов | Руководители ОУ |
| 1.16. | Утверждение расписания экзаменов в ОУ, доведение сведений до обучающихся и родителей, предоставление копий приказов в УО | до 30 апреля | Расписание экзаменов доведено до сведения обучающихся и родителей | Руководители ОУ |
| 1.17. | Утверждение экзаменационных материалов для проведения экзаменов по выбору в традиционной форме, обеспечение хранения в ОУ | С 1 мая | Экзаменационные материалы для проведения экзаменов по выбору в традиционной форме утверждены | Руководители ОУ |
| 1.18. | Предоставление документов для организации ГИА-9 в щадящем режиме. | До 10 мая | Список учащихся, которым по состоянию здоровья необходимо проведение ГИА в щадящем режиме. | Руководители ОУ |
| 1.19. | Аккредитация общественных наблюдателей (основной период) | 10 мая | Общественным наблюдателям, прошедшим аккредитацию, выданы удостоверения. | Управление образования (А.А. Межова) Руководители ОУ |
| 1.20. | Доставка экзаменационных пакетов для экзаменов в новой форме | По графику ЦОКО | Пакеты доставлены в Управление образования | Управление образования (А.А. Межова) |
| 2 | Формирование базы данных ГИА |  |  |  |
| 2.1. | Формирование аудиторного фонда на экзамены | До 25 апреля | Аудиторный фонд сформирован | Управление образования (А.А. Межова) МБОУ «Большеулуйская СОШ» |
| 2.2. | Распределение на экзамены аудиторий | до 30 апреля | Аудитории распределены на каждый экзамен | Управление образования (А.А. Межова) |
| 2.3. | Распределение на экзамены работников ППЭ | до 30 апреля | Работники ППЭ распределены на каждый экзамен | Управление образования (А.А. Межова) |
| 2.4. | Распределение (рассадка) участников и организаторов по аудиториям и местам в ППЭ | За день до экзамена | Списки участников и организаторов в аудитории по аудиториям и местам в ППЭ | Управление образования (А.А. Межова) |
| 3 | Совещания и семинары |  |  |  |
| 3.1. | Участие в краевом совещании с ответственными координаторами ГИА в территориях | По графику ЦОКО | Организация и координация деятельности | Управление образования (А.А. Межова) |
| 3.2. | Проведение инструктивно-методических семинаров для работников ППЭ | Март (16 и 23) | Работники ППЭ проинструктированы, отработан регламент действий | Управление образования (А.А. Межова, Е.Н. Васильева) |
| 3.3. | Совещание зам. директоров по УВР «Организация взаимодействия Управления образования и ОУ при проведении ГИА-9. Регламент проведения ГИА. Соблюдение информационной безопасности» | Апрель | Организация и координация деятельности | Управление образования (А.А. Межова) Руководители ОУ |
| 3.4. | Совещание рук. УО. Освещение вопроса по организации взаимодействия УО и ОУ при проведении ГИА-9. | По плану УО | Организация и координация деятельности | Управление образования (А.А. Межова) Руководители ОУ |
| 3.5. | Инструктаж работников, привлекаемых в качестве организаторов в аудиториях ППЭ, в период ГИА-9 | Май | Проведен инструктаж организаторов ГИА-9 | Управление образования (А.А. Межова, Е.Н.Васильева) |
| 3.6. | Инструктивное совещание для председателей предметных подкомиссий ТЭК | Май | Проведен инструктаж ГИА-9 председателей предметных подкомиссий ТЭК | Управление образования (А.А. Межова) |
| 3.7. | Проведение инструктивно-методических семинаров для работников ППЭ | Май | Работники ППЭ проинструктированы, отработан регламент действий | Управление образования (А.А. Межова, Е.Н. Васильева) |
| 4 | Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение ЕГЭ |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка и утверждение приказа УО о сроках проведения ГИА в новой и традиционной формах | До 3 марта | Приказы УО о сроках проведения ГИА в новой и традиционной формах | Управление образования (А.А. Межова, Е.Н.Васильева) |
| 4.2. | Изучение методических материалов по вопросам организации и проведения ГИА, подготовленных ЦОКО для муниципальных органов управления образованием | Март-апрель | Методические материалы по вопросам проведения ГИА изучены | Управление образования (А.А. Межова) |
| 4.3. | Утверждение схемы взаимодействия УО Большеулуйского и Бирилюсского районов в рамках организации и проведения ГИА-9 | До 30 марта | Утверждена схема взаимодействия УО Большеулуйского и Бирилюсского районов в рамках организации и проведения ГИА-9 | Управление образования (А.А.Межова) |
| 4.4. | Подписание соглашения о взаимодействии УО Большеулуйского и Бирилюсского районов, ЦОКО | По графику ЦОКО | Подписано в трехстороннем порядке соглашение о взаимодействии УО Большеулуйского и Бирилюсского районов, ЦОКО | Управление образования (А.А.Межова) |
| 4.5. | Разработка и утверждение приказа УО об организации и проведении ГИА в 2013 году , включая: - утверждение руководителя ППЭ; - состава организаторов на каждый экзамен. - аудиторного фонда на каждый экзамен. | До 30 апреля | Приказ УО об организации и проведении ГИА в 2013 году | Управление образования (А.А. Межова) |
| 4.6. | Подготовка и утверждение приказа УО о транспортных схемах подвоза участников ГИА-9. | 30 апреля | Приказ УО о транспортных схемах подвоза участников ГИА-9 (основной период) | Управление образования (А.А. Межова) |
| 4.7. | Подготовка и утверждение приказов по организации щадящего режима | До 10 мая | Приказы по организации щадящего режима | Управление образования (А.А. Межова) |
| 4.8. | Приказ УО об аккредитации общественных наблюдателей (основной период) | 10 мая | Приказ об аккредитации общественных наблюдателей | Управление образования (А.А. Межова) |
| 5 | Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 5.1. | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 | Март-май По графику ИПК РО | Подготовлены специалисты, привлекаемые к проведению ГИА-9 | Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (далее ИПК) Управление образования (Е.Н.Васильева) |
| 5.2. | Предоставление списка кандидатов в члены Конфликтной комиссии. | По графику ЦОКО | Список кандидатов в члены Конфликтной комиссии | Управление образования (А.А. Межова) |
| 6 | Обеспечение информационной поддержки |  |  |  |
| 6.1. | Размещение оперативной информации о ГИА-9 на сайте Управления образования | в течение года | Оперативная информация о проведении ГИА-9 размещена на сайте УО | Управление образования (А.А. Межова) |
| 6.2. | Опубликование приказа УО об утверждении плана-графика подготовки и проведения ГИА-9 в 2013 году, информирование ОУ о приказе | до 15 февраля | Информирование о приказе | Управление образования (А.А. Межова) |
| 6.3. | Изучение и своевременная передача информационных продуктов для различных категорий сдающих ГИА, сформированных ЦОКО | Февраль-апрель | Информационные продукты для различных категорий сдающих ГИА | Управление образования (А.А. Межова) |
| 6.4. | Направление памятки для участников ГИА-9 в ОУ и размещение на сайте УО | По графику ЦОКО | Памятка для участников ГИА-9 направлена в общеобразовательные учреждения, размещена на сайтах Управления образования, образовательных учреждений. | Управление образования (А.А. Межова) |
| 6.5. | Опубликование приказа МОиНКК об организации и проведении ГИА-9 в 2013 году, информирование ОУ о приказе | Март-апрель | Информирование о приказе | Управление образования (А.А. Межова) |
| 6.6. | Информирование о приказах УО по организации и проведению ГИА-9 | В течение 3 дней после подписания приказа | Информирование о приказах | Управление образования (А.А. Межова) |
| 6.7. | Информирование о результатах ГИА-9 | В течение 3 дней после получения результатов | Информирование о результатах ГИА-9 | Управление образования (А.А. Межова) Руководители ОУ |
| 7 | Проведение ГИА-9 |  |  |  |
| 7.1. | Проведение ГИА-9 в основной период, доставка пакетов на экзамен | 28 мая – 7 июня | Состоялось проведение ГИА- 9в основной период | Управление образования (А.А. Межова) |
| 7.2. | Доставка участников ГИА-9 на экзамены | 28 мая – 7 июня | Участники ГИА-9 своевременно доставлены в ППЭ | Управление образования (А.Н.Новиков) Руководители ОУ |
| 7.3. | Доставка бланков ответов в ЦОКО | 29 мая, 5 июня | Пакеты переданы в ЦОКО | Управление образования (А.А. Межова. А.Н.Новиков) |
| 7.4. | Шифрование экзаменационных работ по предметам по выбору | 31 мая, 8 июня | Экзаменационные работы зашифрованы, находятся на хранении в УО | Управление образования (А.А. Межова) |
| 7.5. | Организация проверки экзаменационных работ по предметам по выбору | 1 июня, 7 июня | Зашифрованные экзаменационные работы переданы председателям комиссий | Управление образования (А.А. Межова) |
| 7.6. | Отправка протоколов проверки экзаменационных работ по предметам по выбору в ЦОКО | По графику ЦОКО | Протоколы проверки экзаменационных работ по предметам по выбору переданы в ЦОКО | Управление образования (А.А. Межова) |
| 7.7. | Передача апелляций о несогласии с результатами ГИА-9 в конфликтную комиссию | По мере поступления | апелляций о несогласии с результатами ГИА-9 своевременно передана в конфликтную комиссию | Управление образования (А.А. Межова) |
| 7.8. | Информация о сроках рассмотрении апелляций о несогласии с результатами ГИА-9 | По мере поступления | Информация о сроках рассмотрении апелляций о несогласии с результатами передана участнику ГИА-9 | Управление образования (А.А. Межова) Руководители ОУ |
| 8 | Мониторинг и анализ ГИА-9 |  |  |  |
| 8.1. | Оперативный сбор и обработка информации о подготовке и проведении ГИА-9 | Май – июль | Оперативная информация о подготовке и проведении ГИА-9 представлена руководителю Управления образования Красноярского края | Управление образования (А.А. Межова) |
| 8.2. | Оперативный сбор и обработка информации о результатах ГИА-9 | Май – июль | Оперативная информация о результатах ГИА-9представлена руководителю Управления образования | Управление образования (А.А. Межова) |
| 8.3. | Экспресс-анализ результатов ГИА-9 | 30 июня | Подготовлен экспресс-анализ результатов ГИА-9, доведен до ОУ | Управление образования (А.А. Межова) |
| 8.4. | Подготовка информации для ЦОКО о результатах ГИА-9 | До 7 июля | Информация о проведении ГИА-9 в Большеулуйском районе | Управление образования (А.А. Межова) |
| 8.5. | Подготовка содержательного анализа о результатах ГИА-9 | До 30 августа | Анализ опубликован на сайте УО, направлен в ОУ | Управление образования (А.А. Межова) |
| 8.6. | Подготовка проблемно-аналитического анализа о результатах ГИА-9 в ОУ | До 20 сентября | Анализ предоставлен в УО | Руководители ОУ |